生命科学学院2009届本科毕业论文（设计）工作计划

| 时间段 |  | 时间 | 工作事项 | 参与者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核阶段 | 1 | 2008年6月初 | 学院审核确定有资格指导学生毕业论文（设计）的教师名单，并公布 | 院办 |
|  | 2 | 2008年6月上旬 | 教师上报题目 | 教师 |
|  | 3 | 2008年6月中旬 | 学院审定教师上报的题目 | 院办 |
|  | 4 | 2008年6月下旬 | 学生与教师双向选择，确定导师、确定毕业论文题目 | 学生、教师 |
| 动员阶段 |  | 2008年9月初 | 对05级学生毕业论文（设计）进行动员 | 院办、教师、学生 |
| 初期阶段 | 1 | 2008年10月15日前 | 教师下达任务书 | 教师 |
|  | 2 | 2008年11月30日前 | 学生完成开题报告 | 学生 |
| 初期检查 |  | 2008年12月初 | 学院对初期阶段工作进行抽查 | 院办、教师、学生 |
| 中期阶段 |  | 2008年12月-2009年2月 | 撰写综述、翻译、论文 | 学生 |
| 中期检查 |  | 2009年2月底 | 学院对毕业设计（论文）工作计划的执行情况进行检查 | 院办、教师、学生 |
| 完成阶段 | 1 | 2009年3月初 | 学院成立2008届学生毕业（设计）论文答辩委员会 | 院办 |
|  | 2 | 2009年3月初 | 学生完成毕业论文（设计），交给指导教师修改 | 学生 |
|  | 3 | 2009年4月上旬 | 学生按要求装订成册，上交院办 | 学生 |
|  | 4 | 2009年4月下旬 | 学生毕业论文答辩 | 院办、答辩委员会、学生 |
|  | 5 | 2009年4月下旬 | 确定学生毕业论文（设计）成绩 | 答辩委员会、院办 |
| 后期检查 |  | 2009年5月上旬 | 对毕业设计（论文）的答辩情况、评分情况进行抽查，并对部分学生进行二次答辩 | 院办、答辩委员会 |
| 总结阶段 |  | 2009年5月中旬 | 对毕业论文（设计）工作进行总结，上交学校 | 院办 |